🐾  Buscapet.com

Planejamento do Projeto

| Versao 1.0 | Data Marco / 2025 | Duracao 16 semanas | Status Em Andamento |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Objetivo do Projeto

Desenvolver e lançar a versao 1.0 do Buscapet.com — uma plataforma web gratuita de matching automatico para reunir tutores de animais perdidos com pessoas que encontraram pets. O projeto abrange frontend SPA, API REST com autenticacao JWT, banco de dados MySQL e motor de matching com agendamento automatico.

## 1.1 Criterios de Sucesso

- Plataforma acessivel em producao com HTTPS

- Cadastro de usuarios funcionando com autenticacao JWT

- Formularios de cadastro de pets (perdidos e achados) com validacao e upload de foto

- Motor de matching executando automaticamente a cada 1 hora

- Matches com score >= 40% exibidos para os usuarios

- Contato direto por WhatsApp, ligacao e e-mail a partir do detalhe do pet

- Tempo de carregamento da pagina inicial < 3 segundos

- Compatibilidade com Chrome, Firefox, Safari (versoes ultimas 2 anos)

# 2. Fases e Cronograma

O projeto e dividido em 4 fases principais ao longo de 16 semanas. O desenvolvimento e incremental — cada fase entrega um produto funcional que evolui na fase seguinte.

| Fase | Periodo | Semanas | Objetivo Principal | Entregaveis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundacao | Semanas 1-3 | 3 semanas | Infraestrutura base e autenticacao | Setup MySQL, API Express, auth JWT, schema.sql, tela de login/cadastro |
| Fase 2 — Core | Semanas 4-8 | 5 semanas | Cadastro de pets e motor de matching | Formularios, upload foto, matcher.js, cron job, API pets e matches |
| Fase 3 — Frontend SPA | Semanas 9-13 | 5 semanas | Interface completa e design system | Todas as 10 views, style.css, SPA router, responsivo |
| Fase 4 — Producao | Semanas 14-16 | 3 semanas | Testes, ajustes e deploy | Testes de integracao, correcao de bugs, deploy, documentacao final |

## 2.1 Diagrama de Gantt Simplificado

Cada bloco preenchido representa uma semana de trabalho ativo naquela fase (semanas 1 a 16):

| Fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundacao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 — Core |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 — Frontend SPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 — Producao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Detalhamento das Fases

## Fase 1 — Fundacao (Semanas 1-3)

| Semana | Atividade | Responsavel | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Configuracao do ambiente: Node.js, MySQL, repositorio Git, .env | Dev Full-stack | Ambiente local funcional com servidor rodando |
| Semana 1 | Modelagem e criacao do banco: schema.sql com tabelas users, pets, matches, match_runs | Dev Backend | Banco criado com dados de exemplo |
| Semana 2 | API de autenticacao: POST /register, POST /login, middleware JWT, bcrypt | Dev Backend | Login e registro funcionando com token JWT |
| Semana 2 | Rotas de perfil: GET /me, PUT /me, POST /change-password, recuperacao de senha | Dev Backend | Gerenciamento de conta completo |
| Semana 3 | Frontend — tela de autenticacao: Login, Cadastro e Recuperar senha com validacoes | Dev Frontend | Tela auth.html funcional integrada com API |
| Semana 3 | auth.js: modulo compartilhado de autenticacao, renderizacao do avatar na navbar | Dev Frontend | Auth Guard e prefill de campos funcionando |

## Fase 2 — Core (Semanas 4-8)

| Semana | Atividade | Responsavel | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 4 | API de pets: GET /pets (filtros), GET /pets/:id, POST /pets (com auth) | Dev Backend | CRUD de pets funcional |
| Semana 4 | API de pets: PUT /pets/:id, DELETE /pets/:id (marcar reencontrado) | Dev Backend | Edicao e arquivamento funcionando |
| Semana 5 | matcher.js: calcScore(), tokenizacao, pesos dos 7 criterios, threshold 40% | Dev Backend | Modulo de matching isolado e testavel |
| Semana 5 | test-matcher.js: suite de testes das 5 suites (alto score, baixo score, criterios, normalizacao, cenarios reais) | Dev Backend | Todos os testes passando |
| Semana 6 | Integracao do matcher: matchForNewPet() no POST /pets (Momento 1) | Dev Backend | Matching automatico no cadastro funcionando |
| Semana 6 | matchForUpdatedPet() no PUT /pets/:id (Momento 2) | Dev Backend | Re-matching na edicao funcionando |
| Semana 7 | Cron job com node-cron: runFullMatch() a cada 1 hora (Momento 3) | Dev Backend | Match periodico funcionando com log em match_runs |
| Semana 7 | Endpoint admin POST /matches/run com X-Admin-Key (Momento 4) | Dev Backend | Full match manual funcionando |
| Semana 8 | API de matches: GET /matches, GET /matches/pet/:id, PATCH confirm/dismiss | Dev Backend | Gestao de matches completa |
| Semana 8 | Testes de integracao Backend: todos os endpoints cobertos | Dev Backend/QA | API estavel e documentada |

## Fase 3 — Frontend SPA (Semanas 9-13)

| Semana | Atividade | Responsavel | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 9 | index.html (shell SPA), app.js (router, helpers, demo data), style.css (design system base) | Dev Frontend | SPA funcionando com navegacao por hash |
| Semana 9 | Componentes CSS: tokens de cor, tipografia, botoes, badges, cards, modais, toasts, animacoes | Dev Frontend | Design system completo em style.css |
| Semana 10 | views.js — Home: hero, como funciona, pets recentes, matches, CTA, footer | Dev Frontend | Pagina inicial completa e responsiva |
| Semana 10 | views.js — Como Funciona: timeline, barras de score, FAQ accordion | Dev Frontend | Pagina educacional com interatividade |
| Semana 11 | views.js — Perdidos e Achados: grid com filtros, ordenacao, cards com badges urgente/novo | Dev Frontend | Listagens funcionais com busca |
| Semana 11 | views.js — Detalhe do Pet: dados completos, botoes de contato, alerta de match | Dev Frontend | Detalhe navegavel e interativo |
| Semana 12 | views.js — Formularios Perdi/Encontrei: labels flutuantes, foto, progresso, secoes em coluna | Dev Frontend | Formularios modernos com validacao visual |
| Semana 12 | views.js — Auth: login, cadastro, forca da senha, verificacao de e-mail | Dev Frontend | Tela de autenticacao completa |
| Semana 13 | views.js — Meus Pets e Perfil | Dev Frontend | Area logada completa |
| Semana 13 | Responsivo: adaptacoes mobile e tablet, testes cross-browser | Dev Frontend/QA | Layout funcional em todos os dispositivos |

## Fase 4 — Producao (Semanas 14-16)

| Semana | Atividade | Responsavel | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 14 | Testes end-to-end: fluxo completo cadastro > matching > contato | QA | Todos os fluxos validados sem erros |
| Semana 14 | Testes de seguranca: SQL injection, JWT invalido, CORS, limites de payload | Dev Backend/QA | Sem vulnerabilidades criticas |
| Semana 15 | Configuracao de producao: variaveis de ambiente, CORS restrito, HTTPS | DevOps | Servidor de producao configurado |
| Semana 15 | Deploy: frontend em CDN/hosting estatico, backend em servidor Node.js | DevOps | Aplicacao acessivel publicamente |
| Semana 15 | Banco de producao: MySQL no servidor, backup automatico configurado | DevOps/DBA | Banco de producao operacional |
| Semana 16 | Monitoramento: logs de cron job, health check /api/health | DevOps | Sistema monitorado |
| Semana 16 | Documentacao final: README, guia de instalacao, documentacao da API | Dev | Documentacao completa entregue |
| Semana 16 | Entrega e aprovacao final | Todos | Go-live aprovado e homologado |

# 4. Recursos e Equipe

## 4.1 Perfis Necessarios

| Perfil | Alocacao | Fases Principais | Competencias Requeridas |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev Full-stack Senior | 100% | Todas (1-4) | Node.js, Express, MySQL, JavaScript ES6+, HTML/CSS |
| Dev Frontend | 100% | Fases 2, 3 e 4 | HTML5, CSS3, JavaScript, Tailwind, design responsivo |
| Dev Backend | 100% | Fases 1, 2 e 4 | Node.js, Express, MySQL, JWT, bcrypt, REST APIs |
| QA / Testador | 50% | Fases 2, 3 e 4 | Testes funcionais, cross-browser, integracao |
| DevOps | 30% | Fase 4 | Linux, Nginx/Apache, SSL, deploy Node.js e MySQL |

## 4.2 Infraestrutura Necessaria

| Recurso | Especificacao Minima | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Servidor Backend | VPS: 2 vCPU, 2GB RAM, 20GB SSD | Node.js 18+, PM2 para gerenciar processo |
| Banco de Dados | MySQL 8+ na mesma VPS ou RDS | Backup diario automatico recomendado |
| Frontend Hosting | Netlify, Vercel ou pasta no servidor | Arquivos estaticos — sem necessidade de servidor dedicado |
| Dominio | buscapet.com | Renovacao anual |
| SSL | Let's Encrypt (gratuito) | Renovacao automatica a cada 90 dias |
| SMTP | Gmail App Password ou SendGrid | Necessario para recuperacao de senha |

# 5. Mapa de Riscos

| # | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Banco de dados fora do ar em producao | Media | Alto | Backup diario. Scripts de restore documentados. Monitoramento ativo. |
| R02 | JWT_SECRET exposto em repositorio | Baixa | Critico | .env no .gitignore. Variaveis de ambiente no servidor, nunca no codigo. |
| R03 | Fotos em Base64 sobrecarregando banco | Media | Medio | Limite de 5MB por foto. Avaliar migracao para storage externo (S3) na v2. |
| R04 | Cron job parando silenciosamente | Baixa | Medio | Log em match_runs. Health check via GET /api/health. Alertas de monitoramento. |
| R05 | Falso positivo de matching gerando contato indesejado | Alta | Medio | Threshold de 40%. Botao de descartar match. Score exibido ao usuario. |
| R06 | Performance lenta com muitos cadastros | Media | Medio | Indices compostos no MySQL. Paginacao na listagem. Cache de queries frequentes na v2. |
| R07 | CORS mal configurado em producao | Media | Alto | Restringir origin ao dominio em producao. Testes antes do go-live. |
| R08 | Abandono de cadastro no formulario longo | Alta | Baixo | Barra de progresso, campos opcionais claros, pre-preenchimento do contato. |

# 6. Dependencias Tecnicas

## 6.1 Producao (package.json)

| Pacote | Versao | Finalidade | Critico? |
| --- | --- | --- | --- |
| express | ^4.18.3 | Framework HTTP para a API REST | Sim |
| mysql2 | ^3.9.2 | Driver MySQL com suporte a promises e pool de conexoes | Sim |
| cors | ^2.8.5 | Middleware para habilitar CORS na API | Sim |
| dotenv | ^16.4.5 | Leitura de variaveis de ambiente do arquivo .env | Sim |
| bcryptjs | ^2.4.3 | Hash de senhas com custo configuravel | Sim |
| jsonwebtoken | ^9.0.2 | Geracao e validacao de tokens JWT | Sim |
| node-cron | ^3.0.3 | Agendamento do cron job de matching (a cada 1 hora) | Sim |
| nodemailer | ^6.9.13 | Envio de e-mail para recuperacao de senha | Nao |

## 6.2 Desenvolvimento

| Ferramenta | Finalidade |
| --- | --- |
| nodemon | Reinicio automatico do servidor em desenvolvimento (npm run dev) |
| MySQL Workbench ou DBeaver | Administracao visual do banco de dados |
| Insomnia ou Postman | Teste manual dos endpoints da API |
| Git + GitHub/GitLab | Controle de versao e colaboracao |
| VS Code | Editor de codigo recomendado |

# 7. Criterios de Aceite por Entregavel

| Entregavel | Criterio de Aceite | Testado Por |
| --- | --- | --- |
| schema.sql | Executa sem erros. Indices criados. Dados de exemplo inseridos. | Dev Backend |
| API de Autenticacao | Login retorna JWT valido. Senha incorreta retorna 401. Token invalido bloqueado pelo middleware. | Dev Backend + QA |
| matcher.js | Suite de testes test-matcher.js passa 100%. Score 0 para especies diferentes. Score >= 75% para animais identicos. | Dev Backend |
| POST /api/pets | Pet salvo no banco. Matching executado. Numero de matches retornado. Rollback em caso de erro. | Dev Backend + QA |
| Formulario de Cadastro | Labels flutuam ao focar. Validacao exibe bordas vermelhas. Foto previsualizavel. Barra de progresso atualiza em tempo real. | Dev Frontend + QA |
| Listagem com Filtros | Filtros por especie, porte e busca funcionam. Ordenacao por data e A-Z. Grid responsivo em mobile. | Dev Frontend + QA |
| Auth Guard | Formulario bloqueia usuario nao logado. Overlay exibe opcoes de login/cadastro. Apos login, redireciona de volta. | Dev Frontend + QA |
| Cron Job | Executa a cada 1 hora. Registra em match_runs. /api/health exibe ultimo cron executado. | DevOps + QA |
| Deploy Producao | Site acessivel via HTTPS. Tempo de carga < 3s. Sem erros no console do navegador. | DevOps + QA |

# 8. Plano de Comunicacao

| Reuniao / Ritual | Frequencia | Participantes | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Diario (15 min) | Toda a equipe | O que foi feito, o que sera feito, bloqueios |
| Sprint Review | Semanal (sextas) | Toda a equipe + stakeholders | Demonstracao do que foi concluido na semana |
| Retrospectiva | Quinzenal (30 min) | Equipe tecnica | O que funcionou, o que melhorar, acoes |
| Status Report | Semanal (escrito) | PM → Stakeholders | Progresso, riscos, proximos passos |
| Code Review | Por PR/MR | Dev Senior + Dev responsavel | Revisao de codigo antes de merge |

# 9. Indicadores de Acompanhamento (KPIs)

| Indicador | Meta v1.0 | Como Medir | Frequencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios cadastrados | > 50 na semana 1 de producao | COUNT(*) FROM users | Semanal |
| Pets cadastrados | > 30 na semana 1 de producao | COUNT(*) FROM pets | Semanal |
| Taxa de matching | > 20% dos pets com ao menos 1 match | matched / total pets | Semanal |
| Cron job executando | 100% das execucoes esperadas | COUNT(*) FROM match_runs por dia | Diario |
| Tempo de resposta da API | P95 < 500ms | Logs do servidor | Continuo |
| Disponibilidade | > 99% | Health check automatico | Continuo |
| Reencontros confirmados | Qualquer numero e positivo | PATCH /matches/confirm | Semanal |

# 10. Proximos Passos — Versao 2.0

Com base no aprendizado da v1.0, os seguintes itens estao pre-priorizados para a versao 2.0:

| Prioridade | Funcionalidade | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Alta | Notificacoes por e-mail ao detectar match | Principal gap de experiencia da v1.0: usuario precisa checar ativamente |
| Alta | Verificacao de e-mail no cadastro | Melhora qualidade dos dados de contato |
| Media | Integracao com Google Maps | Visualizacao geografica dos pets aumenta precisao na busca |
| Media | Login com Google/Facebook | Reduz atrito no cadastro |
| Media | Upload de foto para storage externo (S3/Cloudflare R2) | Escala melhor que Base64 no banco |
| Baixa | Aplicativo mobile (React Native) | Alcance mobile nativo |
| Baixa | Painel administrativo | Gestao de usuarios e moderacao de conteudo |
| Baixa | API publica documentada (Swagger) | Permite integracao com outros sistemas |

Fim do Documento de Planejamento — Buscapet.com v1.0